## WBS
여유로 프로젝트 WBS / 한줄일정
팀 | J1L4 | 기간 | 2026-06-26 ~ 발표 | 작성일 | 2026-07-16
Procedures | Steps | Tasks | 담당 | 시작일 | 종료일 | 산출물/비고 | 상태
1. 착수·기획 | 주제 후보 조사 | 응급실/밤길/지하철 비교 | 전원 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 회의록 | 완료
| 주제 확정 | 지하철 혼잡도 채택 | 전원 | 2026-06-30 | 2026-07-01 |  | 완료
| 벤치마킹 | 종결자·카카오·네이버 장단점 | 이민형 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 리서치 PDF | 완료
| 요구사항·와이어 | 화면 IA, 목업 방향 | 이민형 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 요구사항 v1→v2 | 완료
2. 데이터 | 승하차 수집·전처리 | wide→long, baseline | 이재호 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 학습셋 | 완료
| 외부변수 병합 | 날씨·특일·행사 | 이태연 | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 피처 테이블 | 완료
| 행사·알림 수집 | SPATIC/SMPA/ntce 크롤 | 이태연·이민형 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | CSV | 완료
3. 모델링 | EDA·라벨 | 증감 라벨, 불균형 대응 | 이윤학 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | EDA 노트 | 완료
| LightGBM | 분류/혼잡률, 모델 저장 | 이윤학 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | *.pkl | 완료
4. 백엔드 | FastAPI 골격 | /health, stations | 장재원 | 2026-07-06 | 2026-07-10 |  | 완료
| ODsay 연동 | 경로+registry | 장재원 | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  | 완료
| 예측 API | /predict/route, congestion | 장재원·이윤학 | 2026-07-11 | 2026-07-15 |  | 완료
| Auth·Favorites | JWT, SQLite | 장재원 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | users/favorite_routes | 완료
| 예보 API | forecast 파이프라인 | 장재원·이민형 | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  | 진행/완료
5. 프론트 | 목업 UI | 홈/결과/상세/노선도 | 이민형 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | Vercel 데모 | 완료
| UX 개선 | 캐러셀·접이식·열차리스트·서울맵 | 이민형 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | requirements-frontend | 완료
| API 연동·fallback | proxy, fixture | 이민형·장재원 | 2026-07-10 | 2026-07-15 |  | 완료
| 즐겨찾기 UI | 로그인 연동 | 이민형·장재원 | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  | 완료
6. 통합·문서 | 중간 피드백 반영 | 혼잡 시각화·정렬·IA | 전원 | 2026-07-15 | 2026-07-16 |  | 진행
| 산출물 작성 | 요구사항/ERD/WBS/화면정의 | 이민형(+전원) | 2026-07-16 | 발표전 | docs/kdt-deliverables | 진행
| 발표·시연 | PPT, 라이브, 시연영상 | 전원 | 발표전 | 발표 | 영상은 추후 | 예정

## 역할
이름 | 역할 | 주요 산출
이민형 | 팀장 / 기획·FE | 와이어, React 목업, 통합, 산출물·발표 초안
장재원 | 백엔드 | FastAPI, ODsay, Auth/Favorites, 예보 API
이재호 | 데이터 전처리 | 승하차 파이프라인, baseline, 학습셋
이태연 | 데이터 수집·병합 | 날씨·특일·행사 크롤/병합, 시각화 보조
이윤학 | 모델링·EDA | LightGBM, 혼잡 표현 설계, EDA